Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста МБОУ «Марфинская СОШ» дошкольные отделения: «Колосок», «Федоскино», «Жирафик»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г | 2027г |
| 1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | 08.09.2025 |  |  |
| 2 | Изучение рабочей группой Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели, рабочая группа | сентябрь |  |  |
| 3 | Информирование педагогического коллектива о начале реализации Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | октябрь |  |  |
| 4 | Информирование родителей (законных представителей) о начале реализации Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели, воспитатели | ноябрь |  |  |

| 5 | Анкетирование родителей (законных представителей) по заинтересованности в просветительской деятельности в разных направлениях работы ДО | Старшие воспитатели, воспитатели | ноябрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пропаганда позитивного и ответственного родительства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений (очно и дистанционно) | Старшие воспитатели, воспитатели | декабрь |  |  |
| 7 | Изучение педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей на совещаниях, семинарах и др. | Старшие воспитатели, воспитатели | По мере поступления материалов |  |  |
| 8 | Участие в федеральном мониторинге эффективности внедрения Программы просвещения родителей в регионе | Старшие воспитатели, воспитатели | декабрь |  |  |
| 9 | Организация мониторинга результатов по внедрению Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | - | декабрь | Декабрь |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |

| 1 | Разработка локальных актов ДО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | сентябрь | По мере необходимости | По мере необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | сентябрь |  |  |
| 2 | Разработка плана (корректировка) плана- графика повышения квалификации педагогических работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | сентябрь |  |  |
| 3 | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, | Старшие воспитатели, воспитатели | Сентябрь- ноябрь | По необходимости | По необходимости |

|  | раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» | Старшие воспитатели, воспитатели | постоянно | постоянно | Постоянно |
| 5 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | ноябрь | август | Август |
| 4.Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДО в свете внедрения Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели |  |  |  |
| 2 | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | Старшие воспитатели | постоянно | постоянно | постоянно |
| 3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | Старшие воспитатели, воспитатели | постоянно | постоянно | Постоянно |

| 4 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДО и социальных сетях | Старшие воспитатели, воспитатели | постоянно | постоянно | Постоянно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров- практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения для родителей | Старшие воспитатели, воспитатели | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение просветительских материалов для родителей(законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. | Старшие воспитатели, воспитатели | постоянно | постоянно | Постоянно |
| 2 | Широкое информирование родителей о Программа просвещения родителей через наглядную стендовою информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | Старшие воспитатели, воспитатели | постоянно | постоянно | Постоянно |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | Старшие воспитатели | сентябрь | сентябрь | сентябрь |